## README
Dashboard.xlsx – Datengrundlage
Wichtig | Sheet-Namen und Spaltennamen sind exakt so zu lassen, damit die Module 1:1 funktionieren.
Upload-Pfad | /dashboard/Dashboard.xlsx (Groß-/Kleinschreibung beachten)
Projekte | Projects_Gewerke speist: Gesamtmodul + 10× Gewerk-Modul. Projects_Gesamt ist Meta/Headline.
Finanzen | Finance speist alle Finance-Module.
Home | Home_KPIs speist die 5 KPI-Kacheln.

## Home_KPIs
KPI | Wert | Einheit | Kommentar
(Pflichtfelder) | (Zahl) | (Text) | (optional)
Monats-Cashflow | 3200 | EUR | Ø letzte 3 Monate
Jahres-Cashflow | 28100 | EUR | YTD
Mieteinnahmen pro Monat | 9800 | EUR | Soll = Ist
Auslastung der Wohnungen | 96.5 | % | 1 Einheit leer
Portfolio ROI | 7.4 | % | rolling 12 Monate

## Finance
Monat | Cashflow | Mieteinnahmen | OP_Kosten | Reserven | Budget
(z.B. 2025-04) | (Zahl) | (Zahl) | (Zahl) | (Zahl) | (Zahl)
2025-04 | 2800 | 9600 | 4200 | 15000 | 10000
2025-05 | 3100 | 9700 | 4300 | 15200 | 10000
2025-06 | 2900 | 9800 | 4400 | 15500 | 10000
2025-07 | 3300 | 9900 | 4500 | 15800 | 10000
2025-08 | 3500 | 10000 | 4600 | 16000 | 10000
2025-09 | 3200 | 10050 | 4700 | 16200 | 10000
2025-10 | 3400 | 10100 | 4800 | 16500 | 10000
2025-11 | 3600 | 10200 | 4900 | 16800 | 10000
2025-12 | 3800 | 10300 | 5000 | 17000 | 10000

## Projects_Gesamt
Projekt | Adresse | Gesamtbudget | Gezahlt | Fortschritt_% | Notiz
(Text) | (Text) | (Zahl) | (Zahl) | (0-100) | (optional)
Baumstraße 35 | Baumstraße 35, Bremen | 980000 | 620000 | 63 | Im Zeitplan

## Projects_Gewerke
Projekt | Objekt | Gewerk | Handwerker | Angebotssumme | Zahlungen_bisher | Baufortschritt_prozent | Aktiv (Ja/Nein) | Angebot | Gezahlt | Fortschritt_% | Baufortschritt_% | Zahlungen | Baufortschritt % | Startdatum | Enddatum | Notiz | Sortierung
(Text) | (Text) | (Text) | (Text) | (Zahl) | (Zahl) | (0-100) | (Ja/Nein) | (Alias) | (Alias) | (Alias) | (Alias) | (Alias) | (Alias) | (YYYY-MM-DD) | (YYYY-MM-DD) | (optional) | (Zahl)
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 1 | Firma 1 GmbH | 85000 | 44000 | 44 | Ja | 85000 | 44000 | 44 | 44 | 44000 | 44 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 1
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 2 | Firma 2 GmbH | 90000 | 48000 | 48 | Ja | 90000 | 48000 | 48 | 48 | 48000 | 48 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 2
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 3 | Firma 3 GmbH | 95000 | 52000 | 52 | Ja | 95000 | 52000 | 52 | 52 | 52000 | 52 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 3
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 4 | Firma 4 GmbH | 100000 | 56000 | 56 | Ja | 100000 | 56000 | 56 | 56 | 56000 | 56 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 4
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 5 | Firma 5 GmbH | 105000 | 60000 | 60 | Ja | 105000 | 60000 | 60 | 60 | 60000 | 60 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 5
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 6 | Firma 6 GmbH | 110000 | 64000 | 64 | Ja | 110000 | 64000 | 64 | 64 | 64000 | 64 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 6
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 7 | Firma 7 GmbH | 115000 | 68000 | 68 | Ja | 115000 | 68000 | 68 | 68 | 68000 | 68 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 7
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 8 | Firma 8 GmbH | 120000 | 72000 | 72 | Ja | 120000 | 72000 | 72 | 72 | 72000 | 72 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 8
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 9 | Firma 9 GmbH | 125000 | 76000 | 76 | Ja | 125000 | 76000 | 76 | 76 | 76000 | 76 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 9
Baumstraße 35 | Baumstraße 35 | Gewerk 10 | Firma 10 GmbH | 130000 | 80000 | 80 | Ja | 130000 | 80000 | 80 | 80 | 80000 | 80 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig | 10