## Home_KPIs
KPI | Wert | Einheit | Kommentar
Monats-Cashflow | 3200 | EUR | Ø letzte 3 Monate
Jahres-Cashflow | 28100 | EUR | YTD
Mieteinnahmen pro Monat | 9800 | EUR | Soll = Ist
Auslastung Wohnungen | 96.5 | % | 1 Einheit leer
Portfolio ROI | 7.4 | % | rolling 12 Monate

## Finance
Monat | Cashflow | Mieteinnahmen | OP_Kosten | Reserven | Budget
Apr 2025 | 2800 | 9600 | 4200 | 15000 | 10000
Mai 2025 | 3100 | 9700 | 4300 | 15200 | 10000
Jun 2025 | 2900 | 9800 | 4400 | 15500 | 10000
Jul 2025 | 3300 | 9900 | 4500 | 15800 | 10000
Aug 2025 | 3500 | 10000 | 4600 | 16000 | 10000
Sep 2025 | 3200 | 10050 | 4700 | 16200 | 10000

## Projects_Gesamt
Projekt | Adresse | Gesamtbudget | Gezahlt | Fortschritt_% | Notiz
Baumstraße 35 | Baumstraße 35, Bremen | 980000 | 620000 | 63 | Im Zeitplan

## Projects_Gewerke
Projekt | Gewerk | Handwerker | Angebot | Gezahlt | Fortschritt_% | Aktiv (Ja/Nein) | Startdatum | Enddatum | Notiz
Baumstraße 35 | Gewerk 1 | Firma 1 GmbH | 85000 | 44000 | 44 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 2 | Firma 2 GmbH | 90000 | 48000 | 48 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 3 | Firma 3 GmbH | 95000 | 52000 | 52 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 4 | Firma 4 GmbH | 100000 | 56000 | 56 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 5 | Firma 5 GmbH | 105000 | 60000 | 60 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 6 | Firma 6 GmbH | 110000 | 64000 | 64 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 7 | Firma 7 GmbH | 115000 | 68000 | 68 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 8 | Firma 8 GmbH | 120000 | 72000 | 72 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 9 | Firma 9 GmbH | 125000 | 76000 | 76 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig
Baumstraße 35 | Gewerk 10 | Firma 10 GmbH | 130000 | 80000 | 80 | Ja | 2025-03-01 | 2025-09-30 | läuft planmäßig